## Tabelle1
Projektstudium SAPlexa
Sprint-Meeting vom 15. Oktober 2019
INPUT von Prof. Stauss
Backlog Liste | 1 | API Speech2Text funktionsfähig gestalten (Erstmalig als primitive Ausgabe in der Konsole)
| 2 | API zur Selektion und Darstellung von offenen Positionen zur Bestellnummer (Vergleich Physische Lieferung mit Bestelldaten)
| 3 | Funktion "Buchen Wareneingang" zur Bestellposition
Beispiel-Ansage
"SAPlexa buche den Wareneingang zur Bestellnummer ###"
Backlog list
Definiert was soll eigentlich getan werden
Enthält alle Aufgaben die zu erledigen sind mit Termin
Sprint-Zeitraum
2-3 Wochen
Sprint Planer durch relative Einschätzung (Vergleich statt absolute Wahrnehmung)
Einteilung der Verantwortlichkeiten
Organisation der zukünftigen Treffen
Wareneingang zur Bestellung
SAP-Konto anfragen - Zertifikatfehler?
Abbildung des Prozesses ab Bestellung ? --> Implementierung SAPlexa
Wareneingang anlegen und einlagern