## Tabelle1
Projektstudium SAPlexa
Sprint-Meeting vom 22. Oktober 2019
SPRINT-Backlog (Endtermin 05. November 2019)
| Ziele |  |  |  | 30
Vorentscheidungen treffen
|  |  | Einheitliche Entwicklungsumgebung definieren |  | 2
|  |  | Auswahl der Speech2Text API |  | 9
Implementierung der GUI-Anwendung, die Sprache in Text umsetzt (S2T)
|  |  | Realisierung API Speech2Text auf Englisch |  | 5
|  |  | Anwendungs-Framework GUI erstellen |  | 5
Visualisierung der Ergebnislisten gestalten
|  |  | Projekte lauffähig zusammenführen |  | 9
Definition of Done (DoD)
Anwendung "versteht" gesprochenes Wort/Zahl/Ziffernfolge zu 80%
Zeitraum
2 Wochen
INPUT von Prof. Stauss
SCRUM-GUIDE | 1
2
| 3 | Sprint Review
| 4 | Sprint Retrospektive
Definition of "DONE"
WIEDERHOLUNG SAP
Rahmenbedingungen für die SAPlexa durchführen:
| ME21N | Bestellung wurde bei einem Lieferanten angelegt (4500000639)
Beispielansagen für SAPlexa
| ME80FN | Alexa, zeige mir alle offenen Positionen zur Bestellung #639
| MIGO | Alexa, buche mir die Position 01 und ändere die Menge auf 50.(Teillieferung)
| ME2N | Listenansicht der zu noch liefernden Ware durch Alexa anzeigen.
Eventualitäten, die zu Problemen führen können, können in die Dokumentation miteinbezogen werden.