## Tabelle1
Projektstudium SAPlexa
Sprint-Meeting vom 12. November 2019 |  |  |  |  | Velocity angeben (Aufgaben mit Zeitpunkten bewerten und mögliches Leistungsvolumen pro Sprint errechnen)
Sprint-Backlog N° 2 (Endtermin 3. Dezember) | [6 empty] | VELOCITY
| Ziele |  |  |  |  | SUMME | 31
| - | Selektieren der Bestellung in SAP (FUB zum Selektieren der Bestellung in SAP) |  |  |  |  | 5
| - | Lauffähiger Java-Connector (Testbausein wird zur Verfügung gestellt) |  |  |  |  | 5
| - | Ergonomie ( Lange Begrifflichkeiten vermeiden? Ständig SAPlexa Ansage unterbinden? )
|  |  | Menüführung planen |  |  |  | 5
Ergonomie (keine Romane als Eingabe)
|  |  |  | Dokumentation/Nachbereitung der Versuche |  |  | 5
|  |  |  | Auf Verständlichkeit testen |  |  | 3
| - | Exkursion
|  |  | Agenda/Vorbereitung/Nachbereitung |  |  |  | 5
|  |  | Exkurs bei Groz-Beckert |  |  |  | 3
Definition of Done (DoD)
Zeitraum
3 Wochen
SPRINT-Review (Endtermin 05. November 2019)
Ziele
Anwendung, die Sprache in Text umsetzt (S2T)
Auswahl API S2T auf Englisch
Anwendungs-Framework erstellen
Visualisierung der Ergebnislisten gestalten
Definition of Done (DoD)
Anwendung "versteht" gesprochenes Wort/Zahl/Ziffernfolge zu 80%
Zeitraum
2-3 Wochen
INPUT von Prof. Stauss
SCRUM-GUIDE | 1
2
| 3 | Sprint Review
| 4 | Sprint Retrospektive
Definition of "DONE"
WIEDERHOLUNG SAP
Rahmenbedingungen für die SAPlexa durchführen:
| ME21N | Bestellung wurde bei einem Lieferanten angelegt (4500000639)
Beispielansagen für SAPlexa
| ME80FN | Alexa, zeige mir alle offenen Positionen zur Bestellung #639
| MIGO | Alexa, buche mir die Position 01 und ändere die Menge auf 50.(Teillieferung)
| ME2N | Listenansicht der zu noch liefernden Ware durch Alexa anzeigen.
Eventualitäten, die zu Problemen führen können, können in die Dokumentation miteinbezogen werden.