## Tabelle1
Vortrag
Datum
[5 empty] | Dauer | 10 Minuten
[5 empty] | Abgabe der Dokumentation | Nach Absprache nach der vorbereitenden Blockveranstaltung
Projektstudium SAPlexa
Sprint-Meeting vom 10. Dezember 2019 |  |  |  | Velocity angeben (Aufgaben mit Zeitpunkten bewerten und mögliches Leistungsvolumen pro Sprint errechnen)
Sprint-Backlog N° 5 (Endtermin Januar 2020) | [6 empty] | VELOCITY
| Ziele |  |  |  |  | SUMME | 29
| - | Buchung des MaterialBelegs im ABAP (mit Rückmeldung) |  |  |  |  | 5
(Statusmeldung/Anzeige des Materialbelegs)
| - | Liste an offenen Positionen zur selektierten Order über Funktionsbaustein anzeigen |  |  |  |  | 2
|  | - | (Teil-)Lieferungsbuchung, anwählen der Position
| - | Materialbildidentifikation mit Vergößerung in der Detailansicht , erstmals über lokale Dateien über einen lokalen Bildervorrat |  |  |  |  | 5
| - | Eingabebereitschaft visuell darstellen, Rückmeldung vom Programm (z.B. Tabelle/Fenster wird grün)1 |  |  |  |  | 2
| - | Exceptionhandling (Positionen zurücklegen bei Falschlieferungen, Qualitätsmangel) |  |  |  |  | 5
|  | - | Markierung von Positionen (Input von Prof Stauß) Über einen selbstdefinierten Lagerort
| - | (Mengenanpassung bei Teillieferungen) |  |  |  |  | 5
|  | - | Zwischenlösung mit Fenster "Menge korrigieren", auch ohne Sprachsteuerung
| - | Planung der Struktur und Inhalte der Präsentation ( bis zum 17. Dezember) |  |  |  |  | 5
Definition of Done (DoD)
Zeitraum
XXXXX
SPRINT-Review (Endtermin 10. Dezember 2019)
Ziele
Anwendung bezieht die Bestellliste aus SAP über den Funktionsbaustein
Selektion einer Bestellung aus einer möglichen Auswahlliste
Menüführung zum SAPlexa
Definition of Done (DoD)
DONE
Zeitraum
2-3 Wochen
INPUT von Prof. Stauss
Verbesserungs-vorschläge | 1 | Saplexa farblich /status anzeigen
| 2 | Nur so viele Ergebnisse anzeigen, wie auch der Bildschirm darstellen kann.
| 3 | (Scroll-Verhalten eventuell sprachgesteuert)
| 4 | Vermerk bei Falschlieferung ?